## Sheet1
Semaine | Fonctionnalités / User Stories détaillées | Priorité | Notes
S1 | - US001 : Authentification sécurisée (login, reset, verrouillage) | Haute | Base indispensable
| - US101 : Gestion utilisateurs (CRUD, rôles, activation) | Haute | Gestion droits et accès
| - US002 : Tableau de bord commun (statistiques clés, filtres, export Excel, pagination) | Haute | Affichage données globales
| - US404 : Sécurité & permissions (contrôle d’accès, logs connexions) | Haute | Sécurité dès le départ
S2 | - US201 : Suivi actions agenda Manager (liste, filtres, détails actions) | Haute | Cœur métier gestion actions
| - US103 : Import Excel marché (upload, validation, association managers/gestionnaires) | Moyenne | Intégration données massives
| - US202 : Gestion dossiers Manager (détail complet, onglets, timeline, commentaires) | Haute | Gestion du portefeuille
| - US303 : Notifications cadrage Gestionnaire | Moyenne | Notification importante
| - US401 : Gestion pièces jointes (upload, suppression) | Moyenne | Fonctionnalité liée aux dossiers
S3 | - US203 : Gestion gestionnaires Manager (tableau suivi dossiers/actions) | Moyenne | Suivi organisation gestionnaires
| - US204 : Pilotage commissions (suivi, graphiques) | Moyenne | Analyse performance
| - US301 : Consultation agenda Gestionnaire (actions, backlog, filtres, export) | Haute | Frontline gestionnaire
| - US402 : Historique complet (journalisation modifications et actions) | Moyenne | Audit et traçabilité
S4 | - US302 : Détail dossier Gestionnaire (onglets, timeline, gestion pièces jointes) | Haute | Finalisation suivi dossiers
| - US104 : Suivi portefeuille global Admin (stats par manager/gestionnaire) | Moyenne | Vision globale et contrôle
| US403 : Export PDF/Excel global | Faible | Livraison reporting
| - Tests, corrections, optimisations, documentation | Haute | Qualité finale et mise en production